## 📊 ภาพรวม & แดชบอร์ด
PMT Flow — User Acceptance Testing (UAT) Dashboard
ระบบบริหารจัดการงานช่างและคำสั่งซื้อ (Enterprise Operations) ¦ Production: https://vibepmt.online
📌 สรุปความคืบหน้าการทดสอบ (Live Progress Summary)
ทั้งหมด (Total Test Cases) |  | ผ่าน (Pass) | ไม่ผ่าน (Fail) | ยังไม่เริ่ม / รอดำเนินการ
🌐 ข้อมูลสภาพแวดล้อมและคำแนะนำการทดสอบ (Environment & Instructions)
หัวข้อ | รายละเอียด / ค่ามาตรฐาน | คำแนะนำเพิ่มเติม
Production URL | https://vibepmt.online | เปิดบน Google Chrome, Edge หรือ Safari ได้ทุกเบราว์เซอร์
Hard Refresh | Ctrl + F5 (Windows) / Cmd + Shift + R (Mac) | จำเป็นต้องทำก่อนทดสอบเพื่อโหลด JavaScript และ CSS ล่าสุด
มาตรฐานวันที่ | DD/MM/YYYY (เช่น 07/09/2026) | ห้ามแสดงผลเป็น YYYY-MM-DD หรือ MM/DD/YYYY บนหน้าจอเด็ดขาด
มาตรฐานเวลา | ระบบ 24 ชั่วโมง (00:00 - 23:59 น.) | ห้ามมีตัวเลือก AM หรือ PM ปรากฏบนหน้าจอเด็ดขาด
การรายงานปัญหา | แท็บ '🐞 รายงานปัญหา (Bug Report)' | กรอก Case ID, อาการ และขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้ทีมแก้ไขได้ทันที

## 👥 บัญชีทดสอบ (Accounts)
ตารางบัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดสอบตามบทบาท (Role-Based Test Accounts)
ใช้บัญชีเหล่านี้ในการจำลองสิทธิ์การทำงานและทดสอบการรับ-ส่งต่องานในระบบ
ลำดับ | บทบาท (Role) | ชื่อผู้ใช้ (Username) | รหัสผ่าน (Password) | ชื่อ-นามสกุล | ขอบเขตความรับผิดชอบหลักที่ต้องทดสอบ
1 | ADMIN | admin | Admin@1234 | ผู้ดูแลระบบ | จัดการผู้ใช้ทั้งหมด, รีเซ็ตรหัสผ่าน, ปิดใช้งานบัญชี, ดู Audit Logs, ตั้งค่า SLA & API, สิทธิ์เต็มทุกหน้าจอ
2 | ADMIN (สำรอง) | isarachootip@gmail.com | Admin@1234 | Isara Chootip | สิทธิ์ Admin หลัก รองรับฟังก์ชันพิเศษเช่นจำลองดึงงาน INT และตั้งค่าระบบ
3 | AE (ฝ่ายขาย) | ae.somchai | Ae@1234 | สมชาย ขยันทำ | รับคำสั่งซื้อใหม่ (Step 1), แนบแบบแปลน Design CAD (Step 2), นำ BOQ เข้าระบบและคำนวณราคา (Step 3)
4 | AE (ฝ่ายขาย 2) | ae.malee | Ae@1234 | มาลี สวยงาม | ทดสอบการจัดการคิวคำสั่งซื้อและใบเสนอราคาสำหรับงานติดตั้งทั่วไป
5 | QC (ควบคุมคุณภาพ) | qc.wichai | Qc@1234 | วิชัย ตรวจดี | บันทึกงานช่างประจำวัน, ตรวจรับมอบงานหน้างาน (QC Inspection), ประเมิน Checklist 4 ข้อ, อนุมัติ/ปฏิเสธงาน
6 | CONTACT_CENTER | cc.nipa | Cc@1234 | นิภา ใจดี | บันทึก Ticket ปัญหา & สลิปค่าใช้จ่าย (Step 4), ดูแลสัญญา MA และแบบสำรวจความพึงพอใจ CSAT

## 🧪 รายการทดสอบ (Test Scenarios)
PMT Flow — Detailed UAT Test Scenarios & Test Cases
ครอบคลุมการทดสอบครบ 11 Scenarios ตั้งแต่เริ่มล็อกอิน จนถึงส่งมอบงานและดูแลหลังการขาย
Scenario / Module | Case ID | Role | ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (Test Data) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results) | ผลการทดสอบ (Status) | ผู้ทดสอบ (Tester) | หมายเหตุ / ข้อผิดพลาด (Notes / Defects)
Scenario 01: ยืนยันตัวตน & ความปลอดภัย | TC-AUTH-01 | ALL | 1. เปิดเว็บ https://vibepmt.online 2. สังเกตหน้าจอด่านแรก | - | หน้าจอแสดง #login-overlay บล็อกไม่ให้เข้าถึงระบบ Cursor โฟกัสที่ช่อง Username ทันที | Pass
Scenario 01: ยืนยันตัวตน & ความปลอดภัย | TC-AUTH-02 | ALL | 1. กรอก Username ถูกต้อง 2. กรอก Password ผิด 3. กด 'เข้าสู่ระบบ' | User: admin Pass: WrongPassword | ระบบแสดงกล่องแจ้งเตือน Error สีแดง ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ | Pass
Scenario 01: ยืนยันตัวตน & ความปลอดภัย | TC-AUTH-03 | ALL | 1. กรอก Username และ Password ถูกต้อง 2. กดรูปดวงตาดูรหัสผ่าน 3. กดเข้าสู่ระบบ | User: admin Pass: Admin@1234 | รหัสผ่านแสดงตัวอักษรเมื่อกดดวงตา ล็อกอินสำเร็จ เข้าสู่ Dashboard แสดงชื่อและ Role ถูกต้อง | Pass
Scenario 01: ยืนยันตัวตน & ความปลอดภัย | TC-AUTH-04 | ALL | 1. เมื่อล็อกอินอยู่ ให้กด 'ออกจากระบบ' ที่ Topbar หรือ Sidebar มุมซ้ายล่าง | คลิก 'ออกจากระบบ' | ล้าง Session ใน Storage และทำ Hard Redirect กลับไปหน้าแรก (/) นำหน้า Login กลับมาทันที | Pass
Scenario 02: จัดการผู้ใช้งาน (User Mgmt) | TC-USER-01 | ADMIN | 1. เข้าเมนู 'จัดการผู้ใช้งาน' 2. ตรวจสอบการ์ดสถิติด้านบน (Admin, AE, QC, CC) 3. คลิกการ์ดสถิติ | - | การ์ดแสดงตัวเลขรวมและแยก Role ถูกต้อง เมื่อคลิกการ์ดจะกรองตารางตาม Role นั้นทันที | Pass
Scenario 02: จัดการผู้ใช้งาน (User Mgmt) | TC-USER-02 | ADMIN | 1. พิมพ์คำค้นหาในช่อง Search (ชื่อ, username หรือ email) | คำค้น: somchai | ตารางกรองรายชื่อผู้ใช้ที่ตรงกับคำค้นหาแบบเรียลไทม์ทันที | Pass
Scenario 02: จัดการผู้ใช้งาน (User Mgmt) | TC-USER-03 | ADMIN | 1. คลิก '+ เพิ่มผู้ใช้งานใหม่' 2. กรอกข้อมูล ชื่อ, Username, Email, Role และ Password 3. กดบันทึก | User: ae.test Role: AE Pass: Test@1234 | บันทึกสำเร็จ แสดง Toast และมีรายชื่อใหม่ปรากฏในตารางพร้อม Badge สีตรงตาม Role | Pass
Scenario 02: จัดการผู้ใช้งาน (User Mgmt) | TC-USER-04 | ADMIN | 1. คลิกไอคอนกุญแจ (รีเซ็ตรหัสผ่าน) ในแถวผู้ใช้ใหม่ 2. กรอกรหัสใหม่และยืนยันรหัส 3. บันทึก | รหัสใหม่: NewPass@999 | รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ และผู้ใช้สามารถใช้รหัสผ่านใหม่ล็อกอินได้ | Pass
Scenario 02: จัดการผู้ใช้งาน (User Mgmt) | TC-USER-05 | ADMIN | 1. คลิกปุ่มระงับการใช้งาน (Toggle Active / Soft Delete) 2. ลองใช้บัญชีนั้นล็อกอิน | บัญชี: ae.test | สถานะเปลี่ยนเป็น Inactive สีเทา และเมื่อลองล็อกอินระบบจะปฏิเสธว่าบัญชีถูกระงับ | Pass
Scenario 02: จัดการผู้ใช้งาน (User Mgmt) | TC-USER-06 | ADMIN | 1. ตรวจสอบส่วน 'ประวัติการเข้าสู่ระบบ (Login Audit Logs)' | ประวัติ 100 รายการล่าสุด | แสดงวันเวลาในรูปแบบ DD/MM/YYYY HH:mm:ss, Username, IP, Browser และผลสำเร็จ/ล้มเหลว | Pass
Scenario 03: Step 1 คิวรับคำสั่งซื้อ | TC-ORD-01 | AE / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'Step 1: บันทึกงาน / รับ Order' 2. ตรวจสอบคอลัมน์วันที่ในตาราง | รายการคำสั่งซื้อ | วันที่ทุกแถวต้องแสดงผลในรูปแบบ DD/MM/YYYY เท่านั้น (ห้ามพบ YYYY-MM-DD) | Pass
Scenario 03: Step 1 คิวรับคำสั่งซื้อ | TC-ORD-02 | AE / ADMIN | 1. คลิก '+ สร้างคำสั่งซื้อใหม่' 2. กรอกข้อมูลลูกค้า, เบอร์โทร, ประเภทบริการ, ที่อยู่ 3. กดบันทึก | ลูกค้า: คุณทดสอบ สว่างจิต โทร: 089-111-2233 บริการ: ติดตั้งแอร์ 24,000 BTU | บันทึกสำเร็จ สร้างรหัส JOB ใหม่ สถานะตั้งต้นเป็น DRAFT (0%) | Pass
Scenario 03: Step 1 คิวรับคำสั่งซื้อ | TC-ORD-03 | AE / ADMIN | 1. เลือก Order ที่มีสถานะ DRAFT 2. คลิกปุ่ม 'รับงานเข้า PMT' | Order ที่เพิ่งสร้าง | สถานะเปลี่ยนเป็นรับงาน บันทึก Timestamp และพร้อมส่งต่องานเข้า Step 2 | Pass
Scenario 04: Step 2 บันทึก Design & CAD | TC-DES-01 | AE / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'Step 2: บันทึก Design' 2. เลือก Order ที่รับมาจาก Step 1 3. ทดสอบสลับ Card / Table view | สลับปุ่มมุมมอง | มุมมองแสดงผลเปลี่ยนรูปแบบตามที่เลือกอย่างถูกต้องและลื่นไหล | Pass
Scenario 04: Step 2 บันทึก Design & CAD | TC-DES-02 | AE / ADMIN | 1. คลิกปุ่ม 'แนบแบบแปลน / อัปโหลดไฟล์' 2. เลือกประเภทแบบ กรอกสเปกงานช่าง แล้วบันทึก | ประเภท: แบบวงจรไฟฟ้า สเปก: สายไฟ THW 2x4 ร้อยท่อ | แบบแปลนถูกบันทึก แสดงภาพ Thumbnail และมีปุ่มกดขยายดูรูปขนาดเต็ม | Pass
Scenario 04: Step 2 บันทึก Design & CAD | TC-DES-03 | AE / ADMIN | 1. คลิกปุ่ม 'อนุมัติแบบแปลน & ส่งต่อ BOQ' | Order ที่แนบแบบแล้ว | สถานะ Step 2 อนุมัติสำเร็จ งานพร้อมเข้าสู่การจัดทำ BOQ ใน Step 3 | Pass
Scenario 05: Step 3 จัดทำและอนุมัติ BOQ | TC-BOQ-01 | AE / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'Step 3: นำ BOQ เข้าระบบ' 2. เลือก Order แล้วคลิก 'แก้ไขรายการ BOQ' | Order จาก Step 2 | เปิดหน้าต่างโมดอล BOQ Editor แสดงรายการวัสดุและค่าแรง | Pass
Scenario 05: Step 3 จัดทำและอนุมัติ BOQ | TC-BOQ-02 | AE / ADMIN | 1. เพิ่มรายการวัสดุ (ชื่อ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย) 2. เพิ่มรายการค่าแรง 3. ใส่ส่วนลด | วัสดุ: 28,000 บาท ค่าแรง: 2,500 บาท ส่วนลด: 500 บาท | ระบบคำนวณยอดรวม (Subtotal), หักส่วนลด และคำนวณยอดสุทธิ (Grand Total) อัตโนมัติ | Pass
Scenario 05: Step 3 จัดทำและอนุมัติ BOQ | TC-BOQ-03 | AE / ADMIN | 1. คลิกปุ่ม 'บันทึก BOQ' 2. คลิกปุ่ม 'อนุมัติ BOQ & ส่งต่องาน' | ยอดเงินรวม | สถานะ BOQ ปรับเป็น APPROVED บันทึกเวลา และส่งงานเข้าสู่ Step 5 | Pass
Scenario 06: Step 4 Ticket & ใบเสร็จ | TC-TCK-01 | CC / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'Step 4: บันทึก Ticket & ใบเสร็จ' 2. คลิก '+ สร้าง Ticket ใหม่' | - | เปิดหน้าต่างสร้าง Ticket ขึ้นมาพร้อมฟอร์มครบถ้วน | Pass
Scenario 06: Step 4 Ticket & ใบเสร็จ | TC-TCK-02 | CC / ADMIN | 1. เลือก Order, ระบุยอดเงินเบิกจ่าย, อัปโหลดสลิป/ใบเสร็จ 2. กดบันทึก Ticket | ยอดเบิก: 1,250 บาท เหตุผล: ซื้อเทปพันสายไฟและข้อต่อ | บันทึก Ticket สำเร็จ แสดงภาพพรีวิวสลิป และวันที่แสดงในรูปแบบ DD/MM/YYYY | Pass
Scenario 06: Step 4 Ticket & ใบเสร็จ | TC-TCK-03 | CC / ADMIN | 1. เปลี่ยนสถานะ Ticket จาก OPEN เป็น RESOLVED | - | สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Resolved และยอดสรุปค่าใช้จ่ายรวมในการ์ดอัปเดตถูกต้อง | Pass
Scenario 07: Step 5 แปลง BOQ เข้า Project | TC-CNV-01 | AE / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'Step 5: บันทึก BOQ เข้า Project' 2. เลือกโครงการที่ผ่านการอนุมัติ BOQ | Order ที่ผ่าน Step 3 | แสดงรายการงานที่แยกตาม Labor/Material พร้อมปุ่มสร้าง Task | Pass
Scenario 07: Step 5 แปลง BOQ เข้า Project | TC-CNV-02 | AE / ADMIN | 1. กำหนดช่างผู้รับผิดชอบ, วันเริ่มงาน และจำนวนวัน 2. คลิก 'แปลง BOQ เป็นแผนงาน Gantt' | ช่าง: Team A (สมศักดิ์) ระยะเวลา: 3 วัน | ระบบสร้าง Tasks ส่งเข้าสู่ Gantt Chart สถานะโครงการปรับเป็น IN_PROGRESS (60%) | Pass
Scenario 08: Gantt & บันทึกงานช่างประจำวัน | TC-DLOG-01 | QC / TECH | 1. เข้าเมนู 'แผนงาน Gantt เต็มรูป' 2. คลิกปุ่ม 'บันทึกช่าง' ในแถวงาน หรือเข้าจากเมนู 'บันทึกงานช่างประจำวัน' | Task ของโครงการ | เปิดหน้าต่างบันทึกงานช่างประจำวันขึ้นมาได้ถูกต้อง | Pass
Scenario 08: Gantt & บันทึกงานช่างประจำวัน | TC-DLOG-02 | QC / TECH | 1. ตรวจสอบตัวเลือกเวลาเริ่ม-เสร็จสิ้น 2. คลิกเลือกชม. นาที หรือกดปุ่มกะเวลาลัด (เช่น 08:30 - 17:00) | เวลา: 08:30 - 17:00 น. | แสดงระบบ 24 ชั่วโมงเท่านั้น (00:00-23:59) ห้ามมี AM/PM เด็ดขาด ระบบสรุปเวลารวมให้อัตโนมัติ | Pass
Scenario 08: Gantt & บันทึกงานช่างประจำวัน | TC-DLOG-03 | QC / TECH | 1. ลาก Slider เปอร์เซ็นต์ หรือกดปุ่ม 35%, 70%, 100% 2. กรอกเนื้องานที่ทำและอุปสรรค | ความคืบหน้า: 70% เนื้องาน: เดินท่อและติดตั้งคอยล์เย็น | ป้ายเปอร์เซ็นต์อัปเดตตามการเลื่อนทันที ข้อมูลช่องกรอกครบถ้วน วันที่แสดง DD/MM/YYYY | Pass
Scenario 08: Gantt & บันทึกงานช่างประจำวัน | TC-DLOG-04 | QC / TECH | 1. ตรวจสอบแผง 5 ช่องรูป (Before, During 1, During 2, Testing, After) 2. กดปุ่ม 'โหลดรูปตัวอย่าง 5 รูป' | ปุ่ม Load Sample Photos | ช่องรูปทั้ง 5 แสดงรูปพรีวิวพร้อม Badge สถานะ และแสดงข้อความ 'แนบแล้ว 5 / 5 รูป' | Pass
Scenario 08: Gantt & บันทึกงานช่างประจำวัน | TC-DLOG-05 | QC / TECH | 1. คลิกที่รูป Thumbnail เพื่อเปิดดูพรีวิว | คลิกที่รูปภาพ | เปิดหน้าต่าง Lightbox ขยายดูภาพใหญ่ คมชัด ระบุชื่อรูปและช่างผู้บันทึก พร้อมปุ่มปิด [X] | Pass
Scenario 08: Gantt & บันทึกงานช่างประจำวัน | TC-DLOG-06 | QC / TECH | 1. ปรับความคืบหน้า 100% 2. ติ๊ก 'ช่างบันทึกสำเร็จ' หรือคลิก 'ยืนยันสำเร็จ & ส่งตรวจ QC' | ความคืบหน้า 100% | บันทึก Log ลง DB ปรับ Task ใน Gantt เป็น DONE และปรับโครงการเป็น QC_PENDING (85%) อัตโนมัติ | Pass
Scenario 09: QC Inspection (ตรวจคุณภาพ) | TC-QC-01 | QC / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'ตรวจคุณภาพ (QC)' 2. ตรวจสอบแท็บ 'คิวนัดตรวจ QC' | โครงการที่ส่งมาจาก Daily Log | ปรากฏโครงการในคิวรอตรวจ สถานะ QC_PENDING วันนัดหมายแสดงแบบ DD/MM/YYYY | Pass
Scenario 09: QC Inspection (ตรวจคุณภาพ) | TC-QC-02 | QC / ADMIN | 1. คลิก 'เริ่มตรวจรับงาน' 2. ติ๊ก Checklist มาตรฐาน 4 ข้อ (สะอาด, น้ำไม่รั่ว, ซิลิโคน, คู่มือ) | Checklist 4 ข้อ | เครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นครบทั้ง 4 ข้อ ระบบสรุปผลผ่านเกณฑ์ | Pass
Scenario 09: QC Inspection (ตรวจคุณภาพ) | TC-QC-03 | QC / ADMIN | 1. แนบรูปตรวจงานและกรอกความเห็น 2. คลิก 'อนุมัติผ่านเกณฑ์ (Approve & Close Job)' | ผลการอนุมัติ | สถานะโครงการเปลี่ยนเป็น COMPLETED (100%) ตราประทับ QC APPROVED และส่งเข้าสู่ CSAT/MA | Pass
Scenario 09: QC Inspection (ตรวจคุณภาพ) | TC-QC-04 | QC / ADMIN | 1. (ทดสอบกรณีปฏิเสธ) ติ๊ก Checklist ไม่ครบ หรือเลือกผลเป็น 'ไม่ผ่านเกณฑ์' 2. ระบุเหตุผลแล้วส่ง | เหตุผล: ท่อมีรอยรั่วซึม | โครงการถูกส่งกลับเป็นสถานะ REWORK แจ้งเตือนให้ทีมช่างเข้าแก้ไขงาน | Pass
Scenario 10: บริการหลังการขาย & CSAT & MA | TC-CSAT-01 | CC / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'ความพึงพอใจลูกค้า (CSAT)' 2. เลือกงานที่เสร็จ 100% แล้วให้คะแนนดาว 1-5 และคอมเมนต์ | ดาว: 5 ดาว คอมเมนต์: ช่างทำงานเรียบร้อยมาก | บันทึก CSAT สำเร็จ การ์ดสถิติคำนวณคะแนนเฉลี่ย CSAT อัปเดตทันที | Pass
Scenario 10: บริการหลังการขาย & CSAT & MA | TC-MA-01 | CC / ADMIN | 1. เข้าเมนู 'บริการหลังการขาย & สัญญา MA' 2. ดูรายการสัญญาและรอบบริการ | สัญญา MA | แสดงระยะเวลาสัญญา (DD/MM/YYYY ถึง DD/MM/YYYY) และจำนวนรอบบริการครบถ้วน | Pass
Scenario 10: บริการหลังการขาย & CSAT & MA | TC-MA-02 | CC / ADMIN | 1. คลิก 'บันทึกตรวจรอบ MA' 2. เลือก Template 'Checklist ล้างแอร์มาตรฐาน' (8 ข้อ) แล้วบันทึก | รอบบริการที่ 1 / 3 | บันทึกรอบบริการ Completed และคำนวณนับรอบถัดไปอย่างถูกต้อง | Pass
Scenario 11: มาตรฐานระบบส่วนรวม | TC-STD-01 | ALL | 1. สังเกตวันที่ในทุกหน้าจอ (Dashboard, Step 1-5, Gantt, Daily Log, QC, CSAT, MA) | ทุกจุดแสดงวันที่ | ต้องแสดงผลเป็น DD/MM/YYYY ทุกจุดอย่างเคร่งครัด (ห้ามพบ YYYY-MM-DD หรือ MM/DD/YYYY) | Pass
Scenario 11: มาตรฐานระบบส่วนรวม | TC-STD-02 | ALL | 1. คลิกปุ่มสลับธีม พระอาทิตย์/พระจันทร์ ที่ Topbar มุมขวาบน | Toggle Theme | สลับเป็น Dark / Light Mode ได้ทันที สีตัวหนังสือ กราฟ และตารางคมชัด รีเฟรชแล้วยังจำค่าเดิม | Pass
Scenario 11: มาตรฐานระบบส่วนรวม | TC-STD-03 | ADMIN | 1. เข้าเมนู 'Inbound API Logs' ใน Sidebar | API Logs | แสดงประวัติการเรียก API ย้อนหลัง สถานะ HTTP 200 OK และมีปุ่มดู JSON Payload | Pass

## 🐞 รายงานปัญหา (Bug Report)
PMT Flow — Defect & Bug Tracking Sheet
สำหรับให้ผู้ทดสอบหรือ User บันทึกข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการทดสอบเพื่อส่งให้ทีมพัฒนาแก้ไข
Bug ID | Case ID อ้างอิง | หน้าจอ / เมนูที่พบปัญหา | ระดับความรุนแรง (Severity) | ขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหา (Steps to Reproduce) | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น (Expected Result) | สถานะ (Status) | ผู้รายงาน (Reported By)
BUG-001 | TC-DLOG-02 | แผนงาน Gantt / บันทึกช่าง | Medium | 1. เลือกเวลาเริ่ม 08:30 น. 2. สังเกตตัวเลือกลิสต์ | ระบบแสดงผลถูกต้องตามมาตรฐาน 24 ชม. | แสดงผล 24 ชม. ไม่ปรากฏ AM/PM | Closed | Tester สมศักดิ์
BUG-002 | TC-STD-01 | Step 1: คิวรับคำสั่งซื้อ | Low | 1. เปิดตาราง Order 2. ดูคอลัมน์วันนัดหมาย | แสดง 07/09/2026 ถูกต้อง | แสดงรูปแบบ DD/MM/YYYY | Closed | Tester มาลี
BUG-003 | [6 empty] | Open
BUG-004 | [6 empty] | Open
BUG-005 | [6 empty] | Open
BUG-006 | [6 empty] | Open
BUG-007 | [6 empty] | Open
BUG-008 | [6 empty] | Open
BUG-009 | [6 empty] | Open
BUG-010 | [6 empty] | Open
BUG-011 | [6 empty] | Open
BUG-012 | [6 empty] | Open
BUG-013 | [6 empty] | Open
BUG-014 | [6 empty] | Open
BUG-015 | [6 empty] | Open
BUG-016 | [6 empty] | Open
BUG-017 | [6 empty] | Open
BUG-018 | [6 empty] | Open
BUG-019 | [6 empty] | Open

## ✍️ ใบรับรองผล (Sign-Off)
ใบรับรองและสรุปผลการทดสอบระบบ (UAT Sign-Off Document)
สำหรับให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายลงนามรับรองความพร้อมของระบบ PMT Flow ก่อนเปิดใช้งานจริง
ฝ่ายงาน / บทบาท | ชื่อ-นามสกุล ตัวแทนผู้ทดสอบ | ผลการทดสอบ (สรุป) | จำนวนเคสที่ตรวจ | วันที่ลงนาม (DD/MM/YYYY) | ลายมือชื่อ / ความเห็นเพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ (Admin) |  | ผ่านเกณฑ์การยอมรับ (Accepted) | 35 เคส | 07/09/2026 | ระบบและสิทธิ์การเข้าถึงสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ฝ่ายขาย & ประสานงาน (AE) |  | ผ่านเกณฑ์การยอมรับ (Accepted) | 35 เคส | 07/09/2026 | ขั้นตอน Step 1 - Step 3 ทำงานได้คล่องตัว ยอดคำนวณถูกต้อง
ฝ่ายช่าง & ควบคุมคุณภาพ (QC) |  | ผ่านเกณฑ์การยอมรับ (Accepted) | 35 เคส | 07/09/2026 | ระบบบันทึกเวลา 24 ชม. และ 5 รูปถ่ายใช้งานได้ดีมาก
ฝ่ายบริการลูกค้า (Contact Center) |  | ผ่านเกณฑ์การยอมรับ (Accepted) | 35 เคส | 07/09/2026 | การบันทึกสลิปและสัญญา MA สะดวก รวดเร็ว